## 스크럼
|  |  |  | 진행일정, 진행사항 체크 |  |  |  | 진행중 |  | 100% 완료
어플리케이션 |  | 모듈 |  | 기능분해/메뉴구조 | [5 empty] | 프로그램 | [11 empty] | 계획일정 | [7 empty] | 진행일정
코드 | 번호 | 코드 | 번호 | Level 1 | 코드 | Level 2 | 코드 | Level 3 | 코드 | 설명 | 구분 | SEQ | 개발도구 | 프로그램명 | 서비스구분 | 화면번호 | PL | 사양서작성자 | 개발자 | 테스트담당자 | 검증(삼일) | 사양서시작 | 사양서종료 | 개발시작 | 개발종료 | 테스트시작 | 테스트종료 | 검증시작 | 검증종료 | 사양서시작 | 사양서종료 | 개발시작 | 개발종료 | 테스트시작 | 테스트종료 | 검증시작 | 검증종료
|  |  |  | Master |  | 발주 신청 현황 |  | 발주 신청 현황 |  | 위치별 지점 출력 및 발주 신청 지점 확인 |  |  | java | MasterCtr |  |  | 이지훈 | 김성훈 | 김성훈 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-20 | [6 empty] | 2017-12-19
[8 empty] | 발주 신청 현황 (발주 상세 정보) |  | 발주 신청 지점의 상세 정보 확인 및 승인 |  |  | java | MasterCtr |  |  | 이지훈 | 김성훈 | 김성훈 |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-27 | [6 empty] | 2017-12-19
[6 empty] | 지점관리 |  | 지점계정생성 |  | 본사에서 계정 생성하여 지점에 발급함. |  |  | java | MasterCtr |  |  | 이지훈 | 김태열, 이지훈 | 김태열, 이지훈 |  |  |  |  | " | " | " | " | " | " |  |  | 2017-12-16 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-19
|  |  |  | Logistics Management |  | 재고조회 |  | 전체재고조회 |  | 로그인한 지점의 전체 상품별 재고를 보여줌. |  |  | java | logisticsManagementCtr |  |  | 이지훈 | 김동현 | 김동현 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-17 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20
[8 empty] | 상품군별조회 |  | 로그인한 지점의 상품군별 재고를 보여줌. |  |  | java | logisticsManagementCtr |  |  | 이지훈 | 김동현 | 김동현 | [12 empty] | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20
[8 empty] | 상품군별판매순위 |  | 로그인한 지점의 상품군별 판매순위를 보여줌 |  |  | java | logisticsManagementCtr |  |  | 이지훈 | 김동현 | 김동현 | [12 empty] | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20
[8 empty] | 날씨표시기능 |  | 주간날씨를 보여줌 |  |  | java | logisticsManagementCtr |  |  | 이지훈 | 강현구 | 강현구 |  |  |  |  | 2017-12-22 | 2017-12-27 | [6 empty] | 2017-12-22
[6 empty] | 재고 보기(발주) |  | 발주 |  | 발주 수량 확인 및 신청 |  |  | java | LogisticsManagementCtr |  |  | 이지훈 | 김성훈,강현구 | 김성훈,강현구 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-20 | [6 empty] | 2017-12-19 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-12-22
|  |  |  | Store / Service |  | 매장검색 |  | 매장검색 |  | 지점명or지점주소로 매장검색 |  |  | java | storeServiceCtr |  |  | 이지훈 | 강현구, 김동현, 장경훈 | 강현구, 장경훈 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-17 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-19
[6 empty] | 매출확인 |  | 금일매출확인 |  | 금일매출을 확인해줌 |  |  | java | storeServiceCtr |  |  | 이지훈 | 강현구, 김동현, 장경훈 | 장경훈 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-17 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-19
[8 empty] | 기간매출확인 |  | 기간매출을 확인해줌 |  |  | java | storeServiceCtr |  |  | 이지훈 | 강현구, 김동현, 장경훈 | 장경훈 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-17 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-19
[6 empty] | 커뮤니티 |  | 글등록 |  | 커뮤니티의 글을 등록함. |  |  | java | storeServiceCtr |  |  | 이지훈 | 장경훈 | 장경훈 |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-18 | 2017-12-17 | 2017-12-18
[8 empty] | 글수정 |  | 커뮤니티의 글을 수정함. |  |  | java | storeServiceCtr |  |  | 이지훈 | 장경훈 | 장경훈 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-17 | 2017-12-18
[8 empty] | 글삭제 |  | 커뮤니티의 글을 삭제함. |  |  | java | storeServiceCtr |  |  | 이지훈 | 장경훈 | 장경훈 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-17 | 2017-12-18
[8 empty] | 글조회기능 |  | 커뮤니티의 글을 조회함. |  |  | java | storeServiceCtr |  |  | 이지훈 | 장경훈 | 장경훈 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-17 | 2017-12-18
[8 empty] | 댓글등록 |  |  |  |  | java | storeServiceCtr |  |  | 이지훈 | 강현구 | 강현구 |  |  |  |  | 2017-12-28
[8 empty] | 댓글수정 |  |  |  |  | java | storeServiceCtr |  |  | 이지훈 | 강현구 | 강현구 |  |  |  |  | 2017-12-28
[8 empty] | 댓글삭제 |  |  |  |  | java | storeServiceCtr |  |  | 이지훈 | 강현구 | 강현구 |  |  |  |  | 2017-12-28
[8 empty] | 댓글조회기능 |  |  |  |  | java | storeServiceCtr |  |  | 이지훈 | 강현구 | 강현구 |  |  |  |  | 2017-12-28
[6 empty] | 내 지점정보 |  | 회원정보 수정 |  | 회원정보 수정은 지점에서 변경함. |  |  | java | StoreServiceCtr |  |  | 이지훈 | 김태열, 이지훈 | 김태열, 이지훈 |  |  |  |  | " | " | " | " | " | "
|  |  |  | 로그인 | [5 empty] | 로그인시에 이용 가능함. |  |  | java | LoginCtr |  |  | 이지훈 | 김태열, 이지훈 | 김태열, 이지훈 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-20 | 상시 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-16 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-19
|  |  |  | Notice |  | 공지사항 |  | 검색 |  | 검색(전체,제목,내)을 할 수 있음. |  |  | java | NoticeCtr |  |  | 이지훈 | 김태열, 이지훈 | 김태열, 이지훈 |  |  |  |  | " | " | " | " | " | " |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-21
[8 empty] | 조회 |  | 10개씩 Paging 처리함. |  |  | java | NoticeCtr |  |  | 이지훈 | 김태열, 이지훈 | 김태열, 이지훈 |  |  |  |  | " | " | " | " | " | " |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-21
[8 empty] | 등록 |  | 게시글은 본사에서만 등록할 수 있음. |  |  | java | NoticeCtr |  |  | 이지훈 | 김태열, 이지훈 | 김태열, 이지훈 |  |  |  |  | " | " | " | " | " | " |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-21
[8 empty] | 등록-작성/취소 |  | 작성완료 및 취소를 할 수 있음. |  |  | java | NoticeCtr |  |  | 이지훈 | 김태열, 이지훈 | 김태열, 이지훈 |  |  |  |  | " | " | " | " | " | " |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-21
[8 empty] | 삭제 |  | 게시글을 본사에서만 삭제할 수 있음. |  |  | java | NoticeCtr |  |  | 이지훈 | 김태열, 이지훈 | 김태열, 이지훈 |  |  |  |  | " | " | " | " | " | " |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-21
[8 empty] | 상세보기 |  | 게시글 클릭시 해당글을 상세보기 함. |  |  | java | NoticeCtr |  |  | 이지훈 | 김태열, 이지훈 | 김태열, 이지훈 |  |  |  |  | " | " | " | " | " | " |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-21
[8 empty] | 상세보기-수정 |  | 게시글은 본사에서만 수정할 수 있음. |  |  | java | NoticeCtr |  |  | 이지훈 | 김태열, 이지훈 | 김태열, 이지훈 |  |  |  |  | " | " | " | " | " | " |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-21
[6 empty] | 건의사항 |  | 검색,조회,등록,삭제 |  | 검색,조회,등록,삭제, |  |  | java | NoticeCtr |  |  | 이지훈 | 김성훈 | 김성훈 |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-27 | [6 empty] | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-20 | 2017-12-21
[8 empty] | 답변 |  | 게시글에 대한 상세내용 및 답변 |  |  | java | NoticeCtr |  |  | 이지훈 | 김성훈 | 김성훈 |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-27 | [6 empty] | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-20 | 2017-12-21
|  |  |  | Sale |  | 판매 |  | 판매 |  | 물건을 판매함 |  |  | java | SaleCtr |  |  | 이지훈 | 강현구 | 강현구 |  |  |  |  | "2017-12-15 | 2017-12-20" | " | " | " | " |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20
|  |  |  | Master |  | 지점관리 |  | 지점조회 |  | 지점들을 조회함. |  |  | jsp | masterStore |  |  | 이지훈 | 강현구 | 강현구 |  |  |  |  | 2017-12-20 |  | " | " | " | " |  |  | 2017-12-20
[6 empty] | 지점관리 |  | 지점계정생성 |  | 본사에서 계정 생성하여 지점에 발급함. |  |  | jsp | masterStoreReg |  |  | 이지훈 | 김태열, 이지훈 | 김태열, 이지훈
[6 empty] | 발주 신청 현황 |  | 발주 신청 현황,엑셀다운 |  | 모든 지점 출력 및 발주 신청 지점 확인 |  |  | jsp | masterOrderStores |  |  | 이지훈 | 강현구 | 강현구 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-20
[8 empty] | 발주 신청 현황 (발주 상세 정보) |  | 발주 신청 지점의 상세 정보 확인 및 승인 |  |  | jsp | masterOrderDetail |  |  | 이지훈 | 김성훈 | 김성훈 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-20 | [6 empty] | 2017-12-26
|  |  |  | Logistics Management |  | 재고조회 |  | 전체재고조회 |  | 로그인한 지점의 전체 상품별 재고를 보여줌. |  |  | jsp | logisticsManagement |  |  | 이지훈 | 김동현 | 강현구, 김동현, 장경훈 | [12 empty] | 2017-12-26
[8 empty] | 상품군별조회 |  | 로그인한 지점의 상품군별 재고를 보여줌. |  |  | jsp | logisticsManagement |  |  | 이지훈 | 김동현 | 강현구, 김동현, 장경훈 | [12 empty] | 2017-12-26
[8 empty] | 상품군별판매순위 |  | 로그인한 지점의 상품군별 판매순위를 보여줌 |  |  | jsp | logisticsManagement |  |  | 이지훈 | 김동현 | 강현구, 김동현, 장경훈 | [12 empty] | 2017-12-26
[8 empty] | 날씨표시기능 |  | 주간날씨를 보여줌 |  |  | jsp | logisticsManagement |  |  | 이지훈 | 강현구 | 강현구 | [12 empty] | 2017-12-26
| #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 재고 보기(발주) |  | 발주 |  | 발주 수량 확인 및 신청 |  |  | jsp | logisticsManagement |  |  | 이지훈 | 김동현 | 김동현 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-20 | [6 empty] | 2017-12-26
|  |  |  | Store / Service |  | 매장검색 |  | 매장검색 |  | 지점명or지점주소로 매장검색 |  |  | jsp | storeServiceSearch |  |  | 이지훈 | 강현구, 김동현, 장경훈 | 강현구, 김동현, 장경훈 |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-31 | [6 empty] | 2017-12-20
[6 empty] | 매출확인 |  | 금일매출확인,엑셀다운 |  | 금일매출을 확인해줌 |  |  | jsp | storeServiceSaleToday |  |  | 이지훈 | 강현구, 김동현, 장경훈 | 강현구, 김동현, 장경훈 | [12 empty] | 2017-12-26
[8 empty] | 기간매출확인,엑셀다운 |  | 기간매출을 확인해줌 |  |  | jsp | storeServiceSalePeriod |  |  | 이지훈 | 강현구, 김동현, 장경훈 | 강현구, 김동현, 장경훈 | [12 empty] | 2017-12-26
[6 empty] | 커뮤니티 |  | 글등록 |  | 커뮤니티의 글을 등록함. |  |  | jsp | storeServiceCommunityInsert |  |  | 이지훈 | 강현구, 김동현, 장경훈 | 강현구, 김동현, 장경훈 | [12 empty] | 2017-12-26
[8 empty] | 글수정 |  | 커뮤니티의 글을 수정함. |  |  | jsp | storeServiceCommunityUpdate |  |  | 이지훈 | 강현구, 김동현, 장경훈 | 강현구, 김동현, 장경훈 | [12 empty] | 2017-12-26
[8 empty] | 글삭제 |  | 커뮤니티의 글을 삭제함. |  |  | jsp | storeServiceCommunityDelete |  |  | 이지훈 | 강현구, 김동현, 장경훈 | 강현구, 김동현, 장경훈 | [12 empty] | 2017-12-26
[8 empty] | 글조회기능 |  | 커뮤니티의 글을 조회함. |  |  | jsp | storeServiceCommunitySearch |  |  | 이지훈 | 강현구, 김동현, 장경훈 | 강현구, 김동현, 장경훈 | [12 empty] | 2017-12-26
[6 empty] | 내 지점정보 |  | 회원정보 수정 |  | 회원정보 수정은 지점에서 변경함. |  |  | jsp | storeServiceMy |  |  | 이지훈 | 김태열, 이지훈 | 김태열, 이지훈 |  |  |  |  | " | " | " | " | " | " |  |  | 2017-12-26
|  |  |  | 로그인 | [5 empty] | 로그인시에 이용 가능함. |  |  | jsp | login |  |  | 이지훈 | 김태열, 이지훈 | 김태열, 이지훈 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-20 | 상시 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-26
|  |  |  | Notice |  | 공지사항 |  | 검색 |  | 검색(전체,제목,작성자)을 할 수 있음. |  |  | jsp | notice |  |  | 이지훈 | 김태열, 이지훈 | 김태열, 이지훈 |  |  |  |  | " | " | " | " | " | " |  |  | 2017-12-22
[8 empty] | 조회 |  | 10개씩 Paging 처리함. |  |  | jsp | notice |  |  | 이지훈 | 김태열, 이지훈 | 김태열, 이지훈 |  |  |  |  | " | " | " | " | " | " |  |  | 2017-12-22
[8 empty] | 등록 |  | 게시글은 본사에서만 등록할 수 있음. |  |  | jsp | notice |  |  | 이지훈 | 김태열, 이지훈 | 김태열, 이지훈 |  |  |  |  | " | " | " | " | " | " |  |  | 2017-12-22
[8 empty] | 등록-작성/취소 |  | 작성완료 및 취소를 할 수 있음. |  |  | jsp | noticeInsert |  |  | 이지훈 | 김태열, 이지훈 | 김태열, 이지훈 |  |  |  |  | " | " | " | " | " | " |  |  | 2017-12-22
[8 empty] | 상세보기 |  | 게시글 클릭시 해당글을 상세보기 함. |  |  | jsp | noticeDetail |  |  | 이지훈 | 김태열, 이지훈 | 김태열, 이지훈 |  |  |  |  | " | " | " | " | " | " |  |  | 2017-12-22
[8 empty] | 상세보기-삭제 |  | 게시글을 본사에서만 삭제할 수 있음. |  |  | jsp | noticeDetail |  |  | 이지훈 | 김태열, 이지훈 | 김태열, 이지훈 |  |  |  |  | " | " | " | " | " | " |  |  | 2017-12-22
[8 empty] | 상세보기-수정 |  | 게시글은 본사에서만 수정할 수 있음. |  |  | jsp | noticeUpdate |  |  | 이지훈 | 김태열, 이지훈 | 김태열, 이지훈 |  |  |  |  | " | " | " | " | " | " |  |  | 2017-12-26
[6 empty] | 건의사항 |  | 검색,조회,등록,삭제 |  | 검색,조회,등록,삭제 |  |  | jsp | noticeQna |  |  | 이지훈 | 김성훈, 손정환 | 김성훈, 손정환 |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-27 | [6 empty] | 2017-12-26
[8 empty] | 등록 |  | 게시글 쓰기 |  |  | jsp | noticeQnaInsert |  |  | 이지훈 | 김성훈, 손정환 | 김성훈, 손정환 |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-27 | [6 empty] | 2017-12-26
[8 empty] | 답변 |  | 게시글에 대한 답변 |  |  | jsp | noticeQnaReply |  |  | 이지훈 | 김성훈, 손정환 | 김성훈, 손정환 |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-27 | [6 empty] | 2017-12-26
[8 empty] | 상세보기 |  | 게시글 상세 보기 |  |  | jsp | noticeQnaDetail |  |  | 이지훈 | 김성훈, 손정환 | 김성훈, 손정환 |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-27 | [6 empty] | 2017-12-26
|  |  |  | Sale |  | 판매 |  | 판매 |  | 물품을 판매함. |  |  | jsp | Sale |  |  | 이지훈 | 강현구 | 강현구 |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-20 | [6 empty] | 2017-12-18 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 2017-12-22
|  |  |  | MasterData |  | 연령별 매출 순위 분석 |  | 연령별 매출 순위 분석 |  | 하이브를 사용하여 연령별 매출 순위 분석 |  |  | hadoop |  |  |  |  | 강현구 | 강현구
[6 empty] | 성별 매출 순위 분석 |  | 성별 매출 순위 분석 |  | 하이브를 사용하여 성별 매출 순위 분석 |  |  | hadoop |  |  |  |  | 강현구 | 강현구
[6 empty] | 시간별 매출 순위 분석 |  | 시간별 매출 순위 분석 |  | 하이브를 사용하여 시간별 매출 순위 분석 |  |  | hadoop |  |  |  |  | 강현구 | 강현구