## WBS
Project Schedule
월 |  | 12월 | [25 empty] | 1월
일 |  | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-10 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 2017-12-17 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2017-12-30 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 2017-01-08 | 2017-01-09
아이템선정 | [35 empty] | 수 료 Say Good Bye
요구사항분석 | 12/6 ~12/8 | 요구사항 분석
기획발표 |  | 기획 발표
화면UI | 12/7 ~ 12/13 |  | 화면 UI | [6 empty] | 설계 분석 발표
테이블설계 | 12/7 ~ 12/13 |  | 테이블 설계
클래스설계 |  |  | 클래스 설계
데이터수집 | [9 empty] | 데이터 수집
소스코딩 | [9 empty] | 소스 코딩
테스트 | 1/2~ | [27 empty] | 테스트
발표자료작성 | 1/6~ | [31 empty] | 발표자료 작성
최종 발표 | 2017-01-08 | [33 empty] | 발표
완료
예정
발표